## TOTAL
PROCESO DIGITAL - RENDIMIENTO ECOVENTURA
[7 empty] | AGOSTO | [22 empty] | SEPTIEMBRE
OPERARIOS | IMÁGENES | DIGITALIZADS |  | AGRUPACIONES | INDEXACIONES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 3000 | 3000 |  | 1 | 3000 |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
|  | REN POR HORA | REND POR DIA | Dias | Meses
| Preparación | 350 | 2800 | 1.0714 | 0.048701 |  | AGOSTO 29 L: P; AGOSTO 30 M: D; AGOSTO 31 X: D; SEPTIEMBRE 1 J: D; SEPTIEMBRE 2 V: I; SEPTIEMBRE 5 L: I; SEPTIEMBRE 6 M: E | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Digitalización e Indexación | 125 | 1000 | 3 | 0.13636 | 1 OPERARIOS | [45 empty] | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | E | E
| Retorno | 250 | 2000 | 1.5 | 0.068182 | 1 SCANNERS | [45 empty] | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | bar: AGOSTO 29 L to SEPTIEMBRE 6 M
| Carga Windream | 175 | 1400 | 2.1429 | 0.097403
|  |  | TOTAL | 3.2143 | 0.1461
|  |  | COMPLETO | 5.2143 | 0.23701
[5 empty] | A LA FECHA | 4 DIAS
| FECHA INICIO | 2016-08-29 |  | IMÁGENES |  | 0.18 MESES
| FECHA FIN | 2016-09-06
| REVISION GENERAL Y ENTREGA | 2
| FINALIZACION DE PROYECTO | 2016-09-08
|  | DIAS | MESES
| OPERARIO 1 | 4 | 0.18182
| TOTAL | 5 | 0.22727
Formulas:
REN POR HORA = WORKDAY([REN POR HORA, row above],6)