## Grupasa
PROCESO DIGITAL - RENDIMIENTO
[6 empty] | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31
[6 empty] | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L
OPERARIOS | IMÁGENES | DIGITALIZADS |  | AGRUPACIONES | INDEXACIONES
| 3700000 | 3700000 |  | 10 | 370000 | bar: J to V
|  | REN POR HORA | REND POR DIA | DIAS | Meses | bar: L to V
16 | Preparación | 200 | 25600 | 144.5312 | 6.5696 | bar: L to V
16 | Digitalización | 200 | 25600 | 144.5312 | 6.5696 | bar: L to M
16 | Retorno | 200 | 25600 | 144.5312 | 6.5696
16 | Proceso de Abby enviando carga a Windream | 125 | 16000 | 23.125 | 1.0511
|  |  | TOTAL | 167.6562 | 7.6207
|  |  | COMPLETO | 169.6562 | 7.7116
|  | 25 | 8
|  | 6480 | 60
12
12

## Sheet1
PRECIO |  |  | COSTO DIGITAL |  |  | Valor operario
Volumen y Precio |  |  | Rendimientos y Costo |  |  | sueldo | 386 |  | Scanner | 7466.6667
Contenedor | 0 | Aprox | Proyecto Completo | Rend x día | Cant días | 12.15% | 46.899 |  | Insumos | 5600
Img x Contenedor | 0 | Aprox | Digitalización | 3700000 | 169.6562 | 3ero | 32.1667 |  | Comision | 24050
Total Imágenes | 3700000 | Aprox |  |  |  | 4to | 32.1667
|  |  | TOT dias |  | 169.6562 | f. reserv. | 32.1667
Precio x imag | 0.05 |  | Costo Proyecto |  | 104421.7482 | vaca | 16.0833
Precio x Proyecto | 185000 |  | Costo x imag |  | 0.028222 | TOT | 545.4823
[6 empty] | xdia | 24.7947
COSTO | 185000
PRECIO | 104421.7482 |  |  |  | 2000
UTILIDAD | -80578.2518
NOTA: Deberá llenar unicamente las celdas que estan en blanco. - Las Celdas que estan en amarillo tienen formula, espreferible que no se cambien.
24050

## Hoja1 (hidden)
PROCESO DIGITAL - RENDIMIENTO
[7 empty] | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31
[7 empty] | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L
OPERARIOS | IMÁGENES | DIGITALIZADS |  | AGRUPACIONES | INDEXACIONES
2 | 210000 | 70000 |  | 10 | 21000 | bar: 4 L to 10 X
|  | REN POR HORA | REND POR DIA | DIAS | Meses | bar: 6 X to 11 J
1 | Preparación | 300 | 2400 | 87.5 | 3.9773 | bar: 6 X to 11 J
1 | Digitalización | 300 | 2400 | 87.5 | 3.9773 |  | 11 L: I; 12 M: I; 13 X: I; 14 J: I; 15 V: I; 18 L: I; 19 M: I; 20 X: I; 21 J: I; 22 V: I; 25 L: I; 26 M: I; 27 X: I; 28 J: I; 29 V: I; 1 L: I; 2 M: I; 3 X: I; 4 J: I; 5 V: I; 8 L: I; 9 M: I; 10 X: I; 11 J: I; 12 V: R; 15 L: F
1 | Retorno | 300 | 2400 | 87.5 | 3.9773
1 | Proceso de Abby enviando carga a Windream | 125 | 1000 | 21 | 0.95455
|  |  | TOTAL | 108.5 | 4.9318
|  |  | COMPLETO | 110.5 | 5.0227 | 31 DIAS | bar: 4 L to 15 L
|  |  |  | 108.5 | 4.9318
| CONDICIONES |  |  | Rend x día x ope | Cantidad
| El 95 % del tamaño de los documentos deberá ser A4 |  |  | Preparación | 2400
| Máximo un 10% en papel quimico |  |  | Digitalización | 2400
| Maximo un 5% en tamaños como A5 u Oficio |  |  | Retorno | 2400
No más de 2 grapas por agrupación
|  |  |  | Cant operarios | Días Laborales
|  |  |  | 5 | 31
Estoy considerando proceso de Abby direccionando con carga al Windream
2 días Instalación de equipos
1 Día de Revisión
1 Día Entrega de Proyecto