## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
Bentoli
| Table 1 | Bentoli
Sheet1
| Table 1 | Sheet1
Hoja1
| Table 1 | Hoja1

## Bentoli
PROCESO DIGITAL - RENDIMIENTO
[6 empty] | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X
OPERARIOS | IMÁGENES | DIGITALIZADS |  | AGRUPACIONES | INDEXACIONES
| 49500 | 49500 |  | 180 | 275 | bar: J to V
1 |  | REN POR HORA | REND POR DIA | DIAS | Meses | bar: L to V
1 | Preparación | 250 | 2000 | 24.75 | 1.125 | bar: L to V
1 | Digitalización | 250 | 2000 | 24.75 | 1.125 | bar: L to M
1 | Retorno | 250 | 2000 | 24.75 | 1.125
1 | Proceso de Abby enviando carga a Windream | 150 | 1200 | 0.22917 | 0.010417
|  |  | TOTAL | 24.9792 | 1.1354
|  |  | COMPLETO | 26.9792 | 1.2263
|  | 25 | 8
|  | 6480 | 60
12
12

## Sheet1
PRECIO |  |  | COSTO DIGITAL |  |  | Valor operario
Volumen y Precio |  |  | Rendimientos y Costo |  |  | sueldo | 386 |  | Scanner | 66.6667
Contenedor | 0 | Aprox | Proyecto Completo | Rend x día | Cant días | 12.15% | 46.899 |  | Insumos | 50
Img x Contenedor | 0 | Aprox | Digitalización | 49500 | 26.9792 | 3ero | 32.1667 |  | Comision | 514.8
Total Imágenes | 49500 | Aprox |  |  |  | 4to | 32.1667 |  | Empastados
|  |  | TOT dias |  | 26.9792 | f. reserv. | 32.1667
Precio x imag | 0.08 |  | Costo Proyecto |  | 1300.4057 | vaca | 16.0833
Precio x Proyecto | 3960 |  | Costo x imag |  | 0.026271 | TOT | 545.4823
[6 empty] | xdia | 24.7947
COSTO | 3960
PRECIO | 1300.4057 |  |  |  | 2000
UTILIDAD | -2659.5943
NOTA: Deberá llenar unicamente las celdas que estan en blanco. - Las Celdas que estan en amarillo tienen formula, espreferible que no se cambien.
514.8

## Hoja1
PROCESO DIGITAL - RENDIMIENTO
[7 empty] | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X
OPERARIOS | IMÁGENES | DIGITALIZADS |  | AGRUPACIONES | INDEXACIONES
2 | 210000 | 70000 |  | 10 | 21000 | bar: 4 L to 10 X
|  | REN POR HORA | REND POR DIA | DIAS | Meses | bar: 6 X to 11 J
1 | Preparación | 300 | 2400 | 87.5 | 3.9773 | bar: 6 X to 11 J
1 | Digitalización | 300 | 2400 | 87.5 | 3.9773 |  | 11 L: I; 12 M: I; 13 X: I; 14 J: I; 15 V: I; 18 L: I; 19 M: I; 20 X: I; 21 J: I; 22 V: I; 25 L: I; 26 M: I; 27 X: I; 28 J: I; 29 V: I; 1 L: I; 2 M: I; 3 X: I; 4 J: I; 5 V: I; 8 L: I; 9 M: I; 10 X: I; 11 J: I; 12 V: R; 15 L: F
1 | Retorno | 300 | 2400 | 87.5 | 3.9773
1 | Proceso de Abby enviando carga a Windream | 125 | 1000 | 21 | 0.95455
|  |  | TOTAL | 108.5 | 4.9318
|  |  | COMPLETO | 110.5 | 5.0227 | 31 DIAS | bar: 4 L to 15 L
|  |  |  | 108.5 | 4.9318
| CONDICIONES |  |  | Rend x día x ope | Cantidad
| El 95 % del tamaño de los documentos deberá ser A4 |  |  | Preparación | 2400
| Máximo un 10% en papel quimico |  |  | Digitalización | 2400
| Maximo un 5% en tamaños como A5 u Oficio |  |  | Retorno | 2400
No más de 2 grapas por agrupación
|  |  |  | Cant operarios | Días Laborales
|  |  |  | 5 | 31
Estoy considerando proceso de Abby direccionando con carga al Windream
2 días Instalación de equipos
1 Día de Revisión
1 Día Entrega de Proyecto