## Reporte Resumen Alp Sept
DataSolutions S.A.
Cliente | Alpina
Fecha | Agosto
Informacion Digital | Presupuesto | Real | Cumplimiento | Comentario
Conversion Fisico - Digital | 95795 | 237058 | 247.5% | Se ha hecho las retenciones de todo el 2019 incluido electronicas. Se ha hecho tod el fisico del 2015. Se ha terminado 2020 quito y se esta por terminar 2020 GYE. Hemos empezado con el 2016.
Digitacion | 95795 | 161119 | 168.2%
Indexacion Fisica | Presupuesto | Real | Cumplimiento | Comentario
Ingreso de informacion por cada file al sistema | 32500 | 24143 | 74.29% | Producto de la pandemia hubo un atraso que se esta en proceso de recuperacion
Destrucciones | Presupuesto | Real | Cumplimiento | Comentario
Por sistema y facturacion | 4374.33 | 4374.33 | 100% | En este mes se ha empezado a dar de baja a razón de 1/3 la destrucción.
Destruccion Fisica Ejecutada | 4014 | 3066 | 76.38% | Hemos colocado ya en flujo la destrucción de esta información
Nuevas cajas a destruir | 1081 | 0 | 0% | Se aprobó recientemente el tema de la destrucción. Estamos en proceso de coordinación para la respectiva destrucción.